## Лист1
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы | Развитие системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011-2014 гг.
Дата утверждения инвестиционной программы | 2011-01-01
Цели инвестиционнной программы | • снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей; • повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системе холодного водоснабжения
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Благовещенска
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 01.01.2011-31.12.2014
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах в год, тыс.руб. | Источник финансирования
"Реконструкции водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка № 1. 1 очередь) | 153861.6 | Плата за подключение
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
"Реконструкции водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка № 1. 1 очередь) | Обеспечение водоснабжением строящихся объектов (м3/сут) | 4529,7 м3/сутки
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений | Внесенные изменения
03.04.2014 г. | Мероприятие по "Реконструкции водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область" (Площадка № 1. 1 очередь) с полным объемом финансирования за счет платы за подключение в размере 153 861,6 тыс.рублей перенесено с 2013 г. на 2014 г. реализации