## 1
Приложение № 3
к приказу №380 от 05.05.2016
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
на 2025-2029 годы
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Амурские коммунальные системы"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн.рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период реализации инвестиционной программы (План)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО по инвестиционной программе: |  | 2025 | 2029 | 1073.281 | 1073.281 | 20.85 | 944.104 | 108.327 | 0 | нд | 1073.281 | 211.385 | 211.639 | 213.779 | 216.553 | 219.925 | 1073.281
I | Технологические присоединения |  | 2025 | 2029 | 584.172 | 584.172 | 20.85 | 454.995 | 108.327 | 0 | нд | 584.172 | 107.854 | 112.168 | 116.655 | 121.321 | 126.174 | 584.172
II | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов электроэнергетики: ВЛ, КЛ, КТП, АСКУЭ |  | 2025 | 2029 | 408.553 | 408.553 | 0 | 408.553 | 0 | 0 | нд | 408.553 | 92.831 | 76.875 | 84.964 | 75.587 | 78.296 | 408.553
III | Прочие инвестиционные проекты |  | 2025 | 2029 | 80.556 | 80.556 | 0 | 80.556 | 0 | 0 | нд | 80.556 | 10.7 | 22.596 | 12.16 | 19.645 | 15.455 | 80.556
1 | Технологические присоединения энергопринимающих устройств потребителей, всего |  | 2025 | 2029 | 584.172 | 584.172 | 20.85 | 454.995 | 108.327 | 0 | нд | 584.172 | 107.854 | 112.168 | 116.655 | 121.321 | 126.174 | 584.172
1.1 | максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2025 | 2029 | 220.012 | 220.012 | 5.737 | 186.42 | 27.855 | 0 | нд | 220.012 | 40.62 | 42.245 | 43.935 | 45.692 | 47.52 | 220.012
1.2 | максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2025 | 2029 | 196.128 | 196.128 | 8.393 | 117.345 | 70.39 | 0 | нд | 196.128 | 36.211 | 37.659 | 39.165 | 40.732 | 42.361 | 196.128
1.3 | свыше 150 кВт |  | 2025 | 2029 | 168.032 | 168.032 | 6.72 | 151.23 | 10.082 | 0 | нд | 168.032 | 31.023 | 32.264 | 33.555 | 34.897 | 36.293 | 168.032
2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов электроэнергетики, всего |  | 2025 | 2029 | 408.553 | 408.553 |  | 408.553 |  | 0 | нд | 408.553 | 92.831 | 76.875 | 84.964 | 75.587 | 78.296 | 408.553
2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов: |  | 2025 | 2029 | 64.218 | 64.218 |  | 64.218 |  | 0 | нд | 64.218 | 12.698 | 17.991 | 10.464 | 11.746 | 11.319 | 64.218
2.1.1 | КТП - 90 А |  | 2025 | 2025 | 3.225 | 3.225 |  | 3.225 |  | 0 | нд | 3.225 | 3.225 |  |  |  |  | 3.225
2.1.2 | КТП - 100 А |  | 2025 | 2025 | 3.225 | 3.225 |  | 3.225 |  | 0 | нд | 3.225 | 3.225 |  |  |  |  | 3.225
2.1.3 | КТП - 032 А |  | 2025 | 2025 | 3.023 | 3.023 |  | 3.023 |  | 0 | нд | 3.023 | 3.023 |  |  |  |  | 3.023
2.1.4 | КТП - 109 |  | 2025 | 2025 | 3.225 | 3.225 |  | 3.225 |  | 0 | нд | 3.225 | 3.225 |  |  |  |  | 3.225
2.1.5 | КТП - 146 А |  | 2026 | 2026 | 5.997 | 5.997 |  | 5.997 |  | 0 | нд | 5.997 |  | 5.997 |  |  |  | 5.997
2.1.6 | КТП - 717 |  | 2026 | 2026 | 5.997 | 5.997 |  | 5.997 |  | 0 | нд | 5.997 |  | 5.997 |  |  |  | 5.997
2.1.7 | КТП - 300 ортпц |  | 2026 | 2026 | 5.997 | 5.997 |  | 5.997 |  | 0 | нд | 5.997 |  | 5.997 |  |  |  | 5.997
2.1.8 | КТП - 428 |  | 2027 | 2027 | 3.488 | 3.488 |  | 3.488 |  | 0 | нд | 3.488 |  |  | 3.488 |  |  | 3.488
2.1.9 | КТП - 477 |  | 2027 | 2027 | 3.488 | 3.488 |  | 3.488 |  | 0 | нд | 3.488 |  |  | 3.488 |  |  | 3.488
2.1.10 | КТП - 017 |  | 2027 | 2027 | 3.488 | 3.488 |  | 3.488 |  | 0 | нд | 3.488 |  |  | 3.488 |  |  | 3.488
2.1.11 | КТП - 107 |  | 2028 | 2028 | 4.49 | 4.49 |  | 4.49 |  | 0 | нд | 4.49 |  |  |  | 4.49 |  | 4.49
2.1.12 | КТП - 370 |  | 2028 | 2028 | 3.628 | 3.628 |  | 3.628 |  | 0 | нд | 3.628 |  |  |  | 3.628 |  | 3.628
2.1.13 | КТП - 369 п. Новый |  | 2028 | 2028 | 3.628 | 3.628 |  | 3.628 |  | 0 | нд | 3.628 |  |  |  | 3.628 |  | 3.628
2.1.14 | КТП - 376 |  | 2029 | 2029 | 3.773 | 3.773 |  | 3.773 |  | 0 | нд | 3.773 |  |  |  |  | 3.773 | 3.773
2.1.15 | КТП - 390 |  | 2029 | 2029 | 3.773 | 3.773 |  | 3.773 |  | 0 | нд | 3.773 |  |  |  |  | 3.773 | 3.773
2.1.16 | КТП - 250 |  | 2029 | 2029 | 3.773 | 3.773 |  | 3.773 |  | 0 | нд | 3.773 |  |  |  |  | 3.773 | 3.773
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение кабельных и воздушных линий электропередачи: |  | 2025 | 2029 | 215.14 | 215.14 |  | 215.14 |  | 0 | нд | 215.14 | 43.412 | 43.094 | 43 | 42.669 | 42.965 | 215.14
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение кабельных линий электропередачи 10 кВ: |  | 2025 | 2029 | 124.73 | 124.73 |  | 124.73 |  | 0 | нд | 124.73 | 24.924 | 24.93 | 24.984 | 24.912 | 24.98 | 124.73
2.2.1.1 | ПС "Западная" ф 26 - ТП 9А |  | 2025 | 2025 | 12.462 | 12.462 |  | 12.462 |  | 0 | нд | 12.462 | 12.462 |  |  |  |  | 12.462
2.2.1.2 | ПС "Западная" ф 37 - ТП 9А |  | 2025 | 2025 | 12.462 | 12.462 |  | 12.462 |  | 0 | нд | 12.462 | 12.462 |  |  |  |  | 12.462
2.2.1.3 | ПС "Зейская" ф 9 - РП 5 |  | 2026 | 2026 | 7.058 | 7.058 |  | 7.058 |  | 0 | нд | 7.058 |  | 7.058 |  |  |  | 7.058
2.2.1.4 | ПС "Зейская" ф 33 - РП 5 |  | 2026 | 2026 | 7.058 | 7.058 |  | 7.058 |  | 0 | нд | 7.058 |  | 7.058 |  |  |  | 7.058
2.2.1.5 | ТП 96 - ТП 96А |  | 2026 | 2026 | 3.137 | 3.137 |  | 3.137 |  | 0 | нд | 3.137 |  | 3.137 |  |  |  | 3.137
2.2.1.6 | РП 5 - ТП 96 |  | 2026 | 2026 | 4.21 | 4.21 |  | 4.21 |  | 0 | нд | 4.21 |  | 4.21 |  |  |  | 4.21
2.2.1.7 | РП 5 - ТП 100Б |  | 2026 | 2026 | 3.467 | 3.467 |  | 3.467 |  | 0 | нд | 3.467 |  | 3.467 |  |  |  | 3.467
2.2.1.8 | ПС "ПРП" ф 14 - ТП 167 |  | 2027 | 2027 | 24.984 | 24.984 |  | 24.984 |  | 0 | нд | 24.984 |  |  | 24.984 |  |  | 24.984
2.2.1.9 | ПС "Центральная" ф 11 - ТП 381 |  | 2028 | 2028 | 18.483 | 18.483 |  | 18.483 |  | 0 | нд | 18.483 |  |  |  | 18.483 |  | 18.483
2.2.1.10 | ПС "Центральная" ф 5 - ТП 394 |  | 2028 | 2028 | 6.429 | 6.429 |  | 6.429 |  | 0 | нд | 6.429 |  |  |  | 6.429 |  | 6.429
2.2.1.11 | ПС "Астрахановка" ф 19 - ТП 737А |  | 2029 | 2029 | 24.98 | 24.98 |  | 24.98 |  | 0 | нд | 24.98 |  |  |  |  | 24.98 | 24.98
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение кабельных линий электропередачи 0,4 кВ: |  | 2025 | 2029 | 38.881 | 38.881 |  | 38.881 |  | 0 | нд | 38.881 | 7.82 | 7.834 | 7.837 | 7.585 | 7.805 | 38.881
2.2.2.1 | ТП 47 - МКД Амурская 146, Зейская 161, 167 |  | 2025 | 2025 | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 |  | 0 | нд | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  | 7.82
2.2.2.2 | ТП 79 - МКД Зейская 67, Колхозный 4, 6 |  | 2026 | 2026 | 7.834 | 7.834 |  | 7.834 |  | 0 | нд | 7.834 |  | 7.834 |  |  |  | 7.834
2.2.2.3 | ТП 54 - МКД Зейская 141, Трудовая 25, 27 |  | 2027 | 2027 | 7.837 | 7.837 |  | 7.837 |  | 0 | нд | 7.837 |  |  | 7.837 |  |  | 7.837
2.2.2.4 | ТП 50А - МКД Трудовая 26, 38; Шимановского 23, 25/1; Зейская 151 |  | 2028 | 2028 | 7.585 | 7.585 |  | 7.585 |  | 0 | нд | 7.585 |  |  |  | 7.585 |  | 7.585
2.2.2.5 | ТП "Новая" - МКД Ломоносова 166, 168; Б.Хмельницкого 67 |  | 2029 | 2029 | 7.805 | 7.805 |  | 7.805 |  | 0 | нд | 7.805 |  |  |  |  | 7.805 | 7.805
2.2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение воздушных линий электропередачи: |  | 2025 | 2029 | 51.529 | 51.529 |  | 51.529 |  | 0 | нд | 51.529 | 10.668 | 10.33 | 10.179 | 10.172 | 10.18 | 51.529
2.2.3.1 | ПС "Астрахановка" ф-20 |  | 2025 | 2025 | 2.398 | 2.398 |  | 2.398 |  | 0 | нд | 2.398 | 2.398 |  |  |  |  | 2.398
2.2.3.2 | ПС "Центральная" ф-35 |  | 2025 | 2025 | 3.308 | 3.308 |  | 3.308 |  | 0 | нд | 3.308 | 3.308 |  |  |  |  | 3.308
2.2.3.3 | ПС "Кирпичная" ф-12 |  | 2025 | 2025 | 4.962 | 4.962 |  | 4.962 |  | 0 | нд | 4.962 | 4.962 |  |  |  |  | 4.962
2.2.3.4 | ПС "Северная" ф-28 |  | 2026 | 2026 | 3.44 | 3.44 |  | 3.44 |  | 0 | нд | 3.44 |  | 3.44 |  |  |  | 3.44
2.2.3.5 | ПС "Птицефабрика" ф-6 |  | 2026 | 2026 | 6.89 | 6.89 |  | 6.89 |  | 0 | нд | 6.89 |  | 6.89 |  |  |  | 6.89
2.2.3.6 | ПС "Силикатная" ф-13 |  | 2027 | 2027 | 10.179 | 10.179 |  | 10.179 |  | 0 | нд | 10.179 |  |  | 10.179 |  |  | 10.179
2.2.3.7 | ПС "Астрахановка" ф-10 |  | 2028 | 2029 | 10.176 | 10.176 |  | 10.176 |  | 0 | нд | 10.176 |  |  |  | 5.086 | 5.09 | 10.176
2.2.3.8 | ПС "Астрахановка" ф-26 |  | 2028 | 2029 | 10.176 | 10.176 |  | 10.176 |  | 0 | нд | 10.176 |  |  |  | 5.086 | 5.09 | 10.176
2.3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ) |  | 2025 | 2029 | 129.195 | 129.195 |  | 129.195 |  | 0 | нд | 129.195 | 36.721 | 15.79 | 31.5 | 21.172 | 24.012 | 129.195
2.3.1 | Установка АСКУЭ |  | 2025 | 2029 | 129.195 | 129.195 |  | 129.195 |  | 0 | нд | 129.195 | 36.721 | 15.79 | 31.5 | 21.172 | 24.012 | 129.195
3 | Прочие инвестиционные проекты |  | 2025 | 2029 | 80.556 | 80.556 |  | 80.556 |  | 0 | нд | 80.556 | 10.7 | 22.596 | 12.16 | 19.645 | 15.455 | 80.556
3.1 | Приобретение автотранспорта, основных средств, программного обеспечения, оборудования и механизмов |  | 2025 | 2029 | 80.556 | 80.556 |  | 80.556 |  | 0 | нд | 80.556 | 10.7 | 22.596 | 12.16 | 19.645 | 15.455 | 80.556